## Sheet1
PERT to Agile Calculator
|  | Estimates (Hours) |  |  | PERT Values | Agile Result | Validations
Story | Resources | Optimistic | Likely | Pessimistic | PERT Expected Duration | Story Points | Standard Deviation | Variance | Z Score
Obtain Materials | 1 | 170 | 190 | 210 | 190 | 4 | 6.6667 | 44.4444
Test Materials | 3 | 107 | 127 | 157 | 128.6667 | 4 | 8.3333 | 69.4444
Assemble Materials | 2 | 125 | 135 | 145 | 135 | 4 | 3.3333 | 11.1111
Test Product | 3 | 128 | 158 | 178 | 156.3333 | 4 | 8.3333 | 69.4444
Totals | 9 | 530 | 610 | 690 | 610 | 1 | 26.6667 | 711.1111
Resource count (FTEs) |  | Sprint Length in Weeks | Velocity in hours
9 |  | 2 | 630 |  | 610 |  |  | 194.4444 | 1.4343
[5 empty] | Probability of Completion >>> |  |  | 92.43%